## ガントチャート
DAWN-SNS タスク
プロジェクトのタイトル |  | DAWN-SNSシステム
プロジェクト マネージャー | [6 empty] | プロジェクト開始日
タスク番号 | タスクのタイトル | 担当者 | 開始日 | 期限 | 期間 | タスク完了率 | 1ヶ月目 |  |  |  | 2ヶ月目
[7 empty] | 第 1 週 | 第 2 週 | 第 3 週 | 第 4 週 | 第 5 週 | 第 6 週 | 第 7週 | 第 8週
1 | 環境準備
1.1 | homestead環境の用意 | あなたの名前 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 0 | 100%
1.1.1 | Laravelの導入 |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 |  | 100%
1.1.2 | データベースとの接続 |  |  |  | 0 | 0%
1.1.3 | migrationでのテーブル作成 |  |  |  | 0 | 0%
1.1.4 | seederでの初期ユーザー作成 |  |  |  | 0 | 0%
1.1.5 | オリジナルCSSファイルの作成 |  |  |  | 0 | 0%
1.1.6 | imagesフォルダの作成 |  |  |  | 0 | 0%
1.2 | git管理体制の構築 |  |  |  | 0 | 0%
2 | ユーザー登録,登録完了,ログイン
2.1 | 新規登録/登録後のページ遷移先の変更 |  |  |  | 0 | 0%
2.2 | 新規登録/バリデーションの適用 |  |  |  | 0 | 0%
2.3 | 登録完了/登録者の名前の表示 |  |  |  | 0 | 0%
2.4 | ログイン/入力欄をメールアドレスに変更 |  |  |  | 0 | 0%
2.5 | ログイン/ログイン成功の遷移先を変更 |  |  |  | 0 | 0%
2.6 | ログイン中のみ閲覧可能なページの設定 |  |  |  | 0 | 0%
3 | 共通ヘッダー&サイドバー
3.1 | ヘッダー/ロゴにトップへ遷移するリンクを設置 |  |  |  | 0 | 0%
3.2 | ヘッダー/アコーディオンメニューの設置 |  |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | アコーディオンメニュー/トップ,プロフィールのリンク設置 |  |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | アコーディオンメニュー/ログアウトの実装(ログイン画面に遷移) |  |  |  | 0 | 0%
3.3 | サイドバー/フォロー,フォロワー数の表示 |  |  |  | 0 | 0%
3.4 | サイドバー/フォロー,フォロワーリストへのリンクの設置 |  |  |  | 0 | 0%
3.5 | サイドバー/ユーザー検索ボタンの設置 |  |  |  | 0 | 0%
4 | トップ
4.1 | 投稿フォームの設置 |  |  |  | 0 | 0%
4.1 | ログインユーザーのつぶやきを登録 |  |  |  | 0 | 0%
4.2 | ログインユーザーのつぶやきを表示 |  |  |  | 0 | 0%
4.2.1 | ログインユーザーのフォローのつぶやき表示を |  |  |  | 0 | 0%
5 | ユーザー検索,検索結果
5.1 | 入力フォームの設置 |  |  |  | 0 | 0%
5.2.1 | ユーザー検索の結果一覧を表示 |  |  |  | 0 | 0%
5.2.2 | フォローする,フォロをーはずすボタンの設置 |  |  |  | 0 | 0%
5.2.3 | followsテーブルへの登録と削除 |  |  |  | 0 | 0%
6 | フォローリスト,フォロワーリスト
6.1.1 | フォローリスト/フォローユーザーのアイコン一覧の設置 |  |  |  | 0 | 0%
6.1.2 | フォローリスト/フォローユーザーのつぶやき一覧の設置 |  |  |  | 0 | 0%
6.2.1 | フォロワーリスト/フォロワーユーザーのアイコン一覧の設置 |  |  |  | 0 | 0%
6.2.2 | フォロワーリスト/フォロワーユーザーのつぶやき一覧の設置 |  |  |  | 0 | 0%
6.3 | ユーザーのアイコンから相手のプロフィールページへの遷移 |  |  |  | 0 | 0%
7 | フォロワーリスト,フォロワーリスト
7.1.1 | フォロー,フォロワーのユーザー名と自己紹介文の表示 |  |  |  | 0 | 0%
7.2.1 | フォローする,フォローをはずすボタンの設置 |  |  |  | 0 | 0%
7.2.2 | followsテーブルへの追加,削除を実装 |  |  |  | 0 | 0%
7.3.1 | フォローリスト/フォローユーザーのつぶやき一覧の設置 |  |  |  | 0 | 0%
7.3.2 | フォロワーリスト/フォロワーユーザーのつぶやき一覧の設置 |  |  |  | 0 | 0%
8 | プロフィール
8.1 | ログインユーザーの情報を取得 |  |  |  | 0 | 0%
8.2.1 | プロフィール変更の入力フォームを設置 |  |  |  | 0 | 0%
8.2.2 | 既存情報を入力フォームの初期値に設定 |  |  |  | 0 | 0%
8.3 | バリデーションの適用 |  |  |  | 0 | 0%
8.4 | usersテーブルへの更新機能を実装 |  |  |  | 0 | 0%
9 | フォロー,フォロワーのプロフィール
9.1 | ページの作成(コントローラ内, ルーティング, ビュー) |  |  |  | 0 | 0%
9.2 | 指定ユーザーのプロフィール情報を取得,表示 |  |  |  | 0 | 0%
9.3 | 指定ユーザーのつぶやきを表示 |  |  |  | 0 | 0%
9.4 | 指定ユーザーへのフォローする,はずすボタンの設置 |  |  |  | 0 | 0%